План работ с марта 2026 по апрель 2027 года.


1. Востановление уличного освещения.
· Замена не горящих ламп.
· Реставрация сломанных фонарей. Связались с организацией по благоустройству ждем КП.
· Замена цоколей.


2. Пожарная безопасность.
· Пожарные гидранты ( проверили), два гидранта неисправны, заказали.
· Пожарные рукова (всё исправно).
· Проверить огнетушитель в домике ТСН. (Проверили) нуждается в замене.

3. Установка урн для собачьих фекалий ( экскриментов).
Обоснование: На территории посёлка вообще мало урн, а для собачьих экскриментов нет ни одной урны.
Цена:
· OZON – 28 392.
· Хоз Отдел.ру – 12.900. – товара на складе осталось мало! Выбрали данный сайт.
· На всех сайтах от 24 405. (обзвонили четыре организации для уточнения цен).

Запустили пилотный проект, установили три урны.
В течении года установить ещё три урны.


4. Продолжить взаимодействие с Управой района Коммунарка:
· Оснащение малыми архитектурными формами детских площадок «ЖК Кронбург».
· Ремонт спортивной площадки.
Сняли резиновое покрытие 04.04.2026 г.
Обещают сделать за 2-2,5 месяца. Наша задача проследить 
· Обработка посёлка от грызунов, клещей, тли и долгоносика.
1. Апрель- май – от грызунов, клещей, тли и долгоносика.(выполнено)
2. Июль – от тли и долгоносика.
3. Сентябрь- октябрь- от грызунов, клещей, тли и долгоносика.
· Не допустить переноса нижнего КПП и домика ТСН, по предписанию Департамента Городского Имущества города Москвы.
Было написано письмо в Департамент Городского Имущества, 12 мая получили ответ.
По результатам ответа из ДГИ в уведомление об Общем Собрании был включен пункт 7 с подпунктами. Без принятия 7 пункта с подпунктами на Общем собрании мы не сможем продолжать работу по узакониванию данных объектов.

5. Провести силами жителей посёлка «ЖК КРОНБУРГ» акцию « БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
Обоснование: Нам нужны традиции объединяющие жителей посёлка.
Эти мероприятия- не просто традиция, это возможность отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны, сохранить память о тех кто подарил нам мирное небо над головой. 
· Акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
Предложить жителям посёлка пройти по посёлку с фотографиями героев ВОВ 1941-1945гг. своей семьи под марш Победы.
· Праздничное мероприятие в честь Дня Победы.
· Доска памяти:
 Предложить жителям посёлка распечатать на Формате А4 героев ВОВ 1941-1945 гг. своей семьи. 
Фото, ФИО, года жизни, звание, фронт, краткая биография.
Проведено 9 мая 2026 года.

6. Провести силами наших дворников и жителей посёлка субботник.
· Покраска скамеек.
· Покраска забора у детских площадок.
· Посадка кустов и однолетников.
· Окопка деревьев и кустарников.
 Обоснование: На весенне-летний период остаётся 3 дворника.
1.Запланировано на 16 мая 2026 года.( провели)
2.Запланировано на 17 апреля 2027 года.


7. Прочистка канализации.

Александр Удод пришлёт КП.
Машинная очистка, ручная очистка, видеодиагностика, востановление трубы.
Необходимо прочистить сразу весь посёлок.
Обоснование: 
[bookmark: _GoBack]Если прочистить только часть посёлка, через некоторое время, засор образуется вновь. И нам придётся чистить сново.
8. Силами сторонней организации и наших дворников оборудовать душевую для обслуживающего персонала (дворники, охранники).
Обоснование: Обслуживающий персонал ( дворники, охранники) стирают в тазах, моются обтираясь из раковины.

9. Заменить оргтехнику (компьютер).
Обоснование: Замена необходима для предотвращения потери информации.
Компьютер очень старый (более 10 лет) и работает на устаревших интерфейсах.
Стоимость желаемых апгрейдов приближается к стоимости нового компьютера начального уровня.
Материнская плата не поддерживает более мощные процессоры и современные стандарты памяти.
(выполнено)
10. Силами сторонней организации провести проводку и разводку электрики в домиках (вагончиках) на КНС.

Обоснование: В виду катастрафического состояния электрики на данном объекте и во избежание воспламенения и короткого замыкания.
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